## Sheet1
Objetivo específico | Producto/Entregable | Semana
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1) Actualización de los parámetros | La actualización servirá para calibrar aquellas distribuciones a priori que necesiten ser ajustadas. | bar: Semana 1 to Semana 4
2) Entrenamiento del modelo para ambos niveles | El entregable será un pograma genérico en el lenguaje de programación R. | bar: Semana 1 to Semana 8
3) Plataforma en línea | Este será nuestro producto final. El usuario podrá accesar a la plataforma para tener estimaciones en tiempo real. El producto será lanzado cada vez que haya nuevos avances. | bar: Semana 7 to Semana 17
Publicación de resultados | Publicación en revista indexada con alto factor de impacto. | bar: Semana 17 to Semana 24

## Sheet2
Concepto | Sub-concepto | Rubro(s) financiable(s) al que pertenece | Inversión | Justificación
Trámite propiedad intelectual | No aplica | 437 | 2457.79 | Protección resultados
Auditoría informe financiero | No aplica | 350 | 5000 | Requisito
Dominio y servidor | No aplica | 523 | 15000 | Se utilizirá para montar la plataforma. Una vez finalizado el proyecto se dejará el dominio para que el modelo sea donado al CONACYT para futuros brotes. El servidor servirá para acelerar el proceso de estimación.
Software |  | 405,341 | 400000 | Incluye el costo de los datos para el flujo peatonal para las 32 entidades y la ZMVM. Asimismo incluye la construcción de la plataforma, la cual incluirá: gráficas y mapas interactivos, resultados y la aplicación.
Publicaciones en revistas indexadas |  | 116,341 | 20000 | Se cubrirá el costo por sometimiento, el costo por publicación y otros costos. https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/article-publication-charges.html
Viáticos para conferencia |  | 336 | 60000 | Incluye registro,hospedaje,alimentación y transporte para 2 personas.
|  | Total | 502457.79